## Schedule
Project ID | Project Name | Client | Client PM | RDG Lead | AHCA | Current Phase/Status | Next Milestone | Critical Dependencies | Priority | Risk Level
MH 25004 | JWMC Observation Bed Expansion | Jackson Health | Maryann Pando | (por confirmar) | Yes (Stage I + III) | SD/DD/CD + Permit + CA | Definir 1 vs 2 fases + IT room | Decisión de alternates, cut sheets, coordinación AHCA | High | High
MH 25007 / 25012 | JNMC HR Connect | Jackson Health | Jared Galloway | Eddy | No | SD only / closeout | Confirmar cierre y pago final | No incluye CD/MEP/CA sin add services | Medium | Medium
MH 25018 | JMH JMG Cardio & Population Health | Jackson Health | Maryann Pando | Liz/Maibe | No | SD en curso | Cerrar SD y pasar a DD | Allocation Letter (Change of Use), reactivar iluminación, retirar equipos cocina | High | High
MH 25019 | JNMC Central Sterile | Jackson Health | Maryann Pando | (por confirmar) | Yes (Stage II + III) | Kickoff / programación pendiente | Fijar SD baseline + fecha AHCA II | Equipment list + cut sheets del owner | High | High
MH 25020 | JNMC 3rd Floor ICU | Jackson Health | Maryann Pando | Rhyna/Yare | Yes (Stage II + III) | Survey parcial / diseño inicial | Completar acceso + SD freeze | Acceso completo a áreas, as-builts de sistemas | High | High
MH 25021 / 25019 hoja | JNMC 5th Floor Enabling | Jackson Health | Maryann Pando | Katy/Aila | Yes (Stage II + III) | Pendiente info owner | Congelar SD/DD y fecha AHCA II | Información faltante de cliente | High | High
MH 25009 / 25021 hoja | NCH Radiology Expansion (Ultrasound) | Nicklaus Children's | Camila de Oliveira | Liz/Maibe | Yes (Stage III, 2 fases) | SD + preparación de fases | Fijar AHCA Stage III #1 | Falta de as-builts, descubrimiento sobre plafón/sistemas | High | High

## CriticalPath
Order | Milestone | Notes
1 | Schematic Design (SD) | Program validation, layout approval, owner decisions
2 | Design Development (DD) | System definition and coordination
3 | AHCA Stand-Up Review | Stage I/II/III depending on project
4 | Construction Documents (CD) | Issued for permit/bid
5 | Permit/AHJ Approval | Miami-Dade + AHCA where applicable
6 | Bidding/Award | GC questions + award
7 | Construction + CA | OAC meetings, submittals, RFIs
8 | Pre-AHCA/Final Survey | 80%/100% where applicable
9 | Closeout | As-builts, CAD, LS plans

## DataMissing
Project ID | Data Needed
MH 25021 / MH 25019 hoja | Info faltante cliente para cerrar SD/DD + fecha AHCA II
MH 25019 | Equipment list y cut sheets del Owner
MH 25020 | Acceso completo a site + as-builts MEP/FP
MH 25018 | Allocation Letter (Change of Use) + condiciones de survey
MH 25004 | Definición de alternates (2 fases / IT room)